2019年度农产品质量安全管理专项资金

绩效自评报告

2019年我市积极开展“农产品质量安全县”创建，已全面完成实施方案确定的目标任务,根据省农业委《农产品质量安全县创建活动实施方案》的要求，结合项目实施实际，形成本绩效评价报告。

- 一、专项基本情况

（一）专项概况

2019年根据“沅江市农产品质量安全县创建实施方案”，我们在全市12个农业乡镇全面开展农产品质量安全创建和乡镇农产品质量安全监管站规范化建设，继续巩固胭脂湖、南大膳、草尾等3个乡镇（街道办）农产品质量安全示范乡镇续建，在新湾、共华、黄茅洲等3个乡镇（街道办）开展农产品质量安全示范乡镇创建，并在全市12个乡镇开展乡镇农产品质量安全监管站规范化建设，以永福生态、万青、天艺、科茂等蔬菜种植专业合作社生产基地开展标准化生产示范创建。通过示范创建和加强乡镇农产品质量安全监管站规范化建设,市、乡属地管理职责落实到位，监管制度逐步完善,乡镇监管能力显著提高,农产品生产经营主体诚信和自律意识不断增强,全市农产品质量安全水平和群众满意度明显提升。2019年市、乡两级共抽检农产品12091批次，农残检测合格率为99.7%，在省、益阳市的6次例行监测中，抽检合格率100%，全市未发生一起农产品质量安全事故。

- （二）专项实施情况分析

- 1、强化组织领导。市政府成立由市长任组长、相关部门为成员单位的沅江市农产品质量安全综合监管工作领导小组，组织领导全市农产品质量安全管理工作，印发了《2019年沅江市农产品质量安全监管工作重点》、《2019年沅江市农产品质量安全县创建活动实施方案》、《沅江市乡镇农产品质量安全监管工作考核评价办法》，明确了全年目标、工作任务和奖惩办法，并在年中、年末组织开展全市农产品质量安全工作督查和指导，为项目顺利实施，有序开展，规范运行，提供了坚强的组织保障和制度保障。

- 2、强化资金管理。湘财农指〔2019〕50号文件安排我市农产品质量安全管理专项资金共计40万元，文件下达后，市农业局党组召开专题会议，按照专款专用、节约和花小钱办大事的原则，实际使用资金40.055万元，其中，监管体系建设15.38万元用于乡镇检测室添置仪器设备试剂、乡镇监管站规范化建设和农产品质量安全宣传、培训;扶持标准化生产基地建设23万元,其中, 优质稻标准化生产基地建设10万元,蔬菜标准化生产基地建设13万元;农产品监管、检测1.675万元。我们严格按照专项资金管理办法，在实施方案中明确规定了资金支出范围，确保专款专用。资金使用由市财政部门全程监督，杜绝了项目资金截留或挪用，促进了项目工作有序开展，切实提高了资金使用效益。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

为进一步规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，推动绩效评价工作的制度建设。

- （二）绩效评价工作的组织

市农业局召开了专题会议，部署开展2019年度财政资金自查自评工作，成立了项目工作小组，负责项目的工作指导，阶段性工作的检查，评价重点问题的研讨决策。评价领导小组具体实施评价工作，包括：初期调研、调查提纲及表格文本的设计，现场访谈及现场查勘调研、收集、整理资料，评价分析，形成评价报告和结论；项目实施单位负责相关材料的提供和情况介绍，并共同配合完成评价报告工作。

- 三、主要绩效及评价结论

- （一）基础数据

2019年度省级农产品质量安全项目县安排农产品质量安全管理专项资金共计40万元，截至2019年12月31日，所有资金已全部到位，资金到位率100%。项目实施过程中制定了项目实施方案，并依据项目批复文件的要求，规划项目具体实施过程。根据2019年财政专项资金检查和项目实施情况，2019年度农产品质量安全管理专项资金支出严格按照实施方案和项目要求执行，资金支出符合相关规定，无任何截留、挪用的现象。

- （二）评价结论

在汇总整理、分析绩效自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照绩效评价指标体系，2019年度农产品质量安全管理专项资金绩效自评为“优”。

- 四、主要做法

1、完善监管体系,落实监管责任。成立领导小组，强化乡镇监管检测设备, 及早部署任务，突出工作重点，量化工作指标，层层签定责任状，落实工作责任。

2、广泛宣传培训，提升监管水平。一是开展宣传，结合“3.15”和“食品安全宣传周”，开展农产品质量安全宣传，营造良好氛围。二是组织培训，组织市检测站人员参加省市两级检测培训各1期，对乡镇监管人员进行监管、检测培训2期，做到了每个乡镇站长会抓农产品质量全面工作，每个监管专干会开展实际监管工作，每个检测员能开展科学检测，全面提升了全市农产品质量安全监管水平。

3、强化乡镇监管站规范化建设，切实发挥基层监管效能。按照机构队伍、职能职责、设施装备、制度机制、标识档案“五个规范化”的要求，全市12个乡镇全部配齐了农残速测仪等必要检测设备和仪器，至少配备3名专职监管检测人员，村监督员、组协管员队伍全面完善，统一了标识制度，强化经费保障，建立岗位责任和绩效管理制度，健全考核评价和奖惩机制，做到了机构健全、职责明晰、装备到位、制度完善、管理规范、运行高效，切实发挥基层监管效能。

4、开展农资整治，净化生产源头。一是开展农资专项整治行动，二是积极开展“放心农资经营示范店”创建，全市已创建放心农资经营示范店24个，推进放心农资下乡进村。三是重点监管“统防统治”,确保农业生态安全。

5、推进标准化生产，确保生产过程安全。以“三品一标”农产品认证企业为龙头，推进农业标准化建设。在示范基地，推广国家“三品一标”系列标准，规范质量安全监管制度。做到生产管理制度化，生产源头清洁化，生产过程标准化，出园检测常态化。

- 6、狠抓综合监管，保障质量安全。一是加强生产基地监管。二是开展农产品质量安全综合监管巡查。三是做好应急处理和情况报送。

7、强化监督检测，确保质量安全。一是以市、乡两级检测机构为主体，对全市重点产品、重点区域的农产品进行了监督抽检，强化重点区域、重点时段、重点品种的抽检力度。二是强化各生产基地的出园检测。

8、严格资金管理，提高资金效益。在项目实施过程中，严格资金管理，实行专款专用，切实提高资金效益。

沅江市农业农村局

2020年8月10日