沅江市2020年教育督导工作要点

一、指导思想

以党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕推进我市教育均衡发展、提高教育质量的主题，采取“坚持三个转变”等措施，切实加强对学校和幼儿园的监督、指导、评估和服务，全面规范学校办学行为和幼儿园办园行为，提升学校现代化管理水准，为加快建设教育强市提供坚强的监督力量和制度保障。

二、主要工作

（一）扎实做好义务教育均衡县国家级复查准备工作

根据教育部督导局有关教育督导工作的部署，将于2020年上半年（3月份的可能性较大）对之前通过了国家级实地督导评估的区县进行复查，沅江市在抽查之列。我们已做了一些准备工作，春节后要进一步加强资料的收集整理工作，各学校要对功能室的使用情况、旱厕改水厕情况、大班额情况进行自查自纠，督导室要抽调人员进行督查。

（二）做好2月份益阳市教育督导室对沅江市人民政府履行教育职责的督导评估工作

春节前各职能股室按照评估细则任务划分已上交了部分资料，收假后我办要仔细对照细则及上交的资料查漏补缺，迎检资料装订装盒，督促各中小学校做好迎检准备工作。根据益阳教育督导室的要求着手安排迎检的相关事宜。

（三）启动教育部幼儿园办园行为督导评估系统数据填报工作

此项工作本应在2018年下学期启动，我们要对2016至2019年所评幼儿园的资料全部补充上传，工作复杂、任务繁重，督导室将安排专门人手负责，各中心校督学、幼教专干要积极加以配合。

（四）做好2020年国家义务教育科学学习质量和德育状况监测工作。

- 今年湖南省确定36个县为国家义务教育质量监测的样本县，我市在抽测之列，监测对象为四、八年级学生的科学和德育。目前我们已上报相关学生和学校信息，计划在抽测学校正式确定后再进行学校层面的培训，6月份正式接受抽测。

（五）开展全市义务教育阶段学校办学水平和幼儿园办园行为督导评估

按照《沅江市2016-2020年度学校、幼儿园督导评估规划》，4月份和10月份组织对部分义务教育阶段学校和幼儿园开展督导评估，本年度幼儿园的评估要按照评估系统填报的步骤、要求进行，12月份要召开反馈会，按照评估等级对学校和幼儿园授牌。

（六）着手开展义务教育学校联盟办学的督导

我市自2019年下学期开始实施城乡义务教育学校联盟办学至今已有一个完整的学期，按照《评价方案》的相关要求，督导室将于2020年3月或4月牵头对学校联盟办学情况进行了解、指导、督促，并将督导结果向局党委进行汇报。

（七）强化督学队伍和督学责任区建设

暑假期间，组织各高中类、中心学校类学校的督导专干、责任督学进行培训，积极参加益阳市组织的培训，选拔部分督学参加省、国家级培训。

开展常规专项督导和随访督导，建立督学责任区工作月总结和向上级月报告制度。6月份对上半年的督学责任区工作进行督查，12月份开展2018年度督学责任区年度考核。

- （八）组织进行2020年度教育工作绩效考核

三、沅江教育督导室2020年督导工作行事历

| 月份 | 主 要 工 作 安 排 |
| --- | --- |
| 2月 | 1．有条不紊地扎实做好迎接国家实地督导的各项准备工作 2．做好益阳市对我市人民政府履行教育职责督导评估的准备工作 3．整理好业务档案，做好资料归档工作 |
| 3月 | - 印发《沅江市2020年教育督导工作要点》 - 开学工作督查 - 召开2020年教育督导及督学责任区会议 - 启动教育部幼儿园办园行为督导评估系统的填报工作 |
| 4月 | - 做好国家义务教育科学学习质量和德育状况监测的前期准备工作 - 全力推进幼儿园办园行为评估的填报工作，完成第一阶段督导任务 |
| 5月 | - 接受益阳市对我市人民政府履行教育职责的督导评估 - 重新确定各责任区督学和明确其职责 - 进行抽检样本学校的培训工作 |
| 6月 | - 接受国家义务教育科学和德育的质量监测 - 对联盟办学学校进行评估 |
| 7-8月 | 1．责任督学参加上级业务培训 2．暑假补课、家教家养情况专项督查 3．上半年督导工作总结及下半年督导工作部署 4.“三考工作” |
| 9月 | - 开学工作督查及对督查中发现的问题进行随访 - 对全市残疾儿童随班就读情况及留守儿童情况进行统计 - 与周边县市督导室开展一次交流 |
| 10月 | - 督学责任区工作推进会 - 义务教育阶段学校办学水平及幼儿园办园行为的督导评估 - 教育督导论文征集、上报 |
| 11月 | - 撰写评估报告 - 召开2020年度学校办学水平、幼儿园办园行为评估反馈会 |
| 12月 | 1．2020年度教育工作绩效考核 2．2020年督学责任区工作考核 3．撰写2020年度教育督导工作总结，拟定2021年督导工作要点 |