附件1

沅江市项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）2020年学校结核病筛查专项资金70万元。主要用于9月份开展全市入学新生肺结核筛查，共筛查全市各高中类、中心学校类学校93所，托幼机构数122所；询问托幼机构、小学生中肺结核密切接触史和肺结核可疑症状12433人，初、高中入学新生6833名,6725人开展结核菌素皮肤试验（未开展者均为不接受皮肤试验），筛查率98.43%。

（二）项目绩效目标。根据湘卫疾控发（2018）4号文件精神，为确保省卫计委、省教育厅关于《湖南省入学新生肺结核筛查工作实施方案》的规定，于2020年9月份开展全市入学新生肺结核筛查。政策落实到位，切实保障学校结核病防治控制。

二、绩效评价工作开展情况

沅江市疾病预防控制中心按上级要求2020年9月份开展全市入学新生肺结核筛查，共筛查全市各高中类、中心学校类学校93所，托幼机构数122所；询问托幼机构、小学生中肺结核密切接触史和肺结核可疑症状12433人，初、高中入学新生6833名,6725人开展结核菌素皮肤试验（未开展者均为不接受皮肤试验），筛查率98.43%，共发现阳性反应157人，强阳性反应5人，其中胸片X线复查4人无异常(但无人愿意预防性服药)，1人为病原学阳性肺结核患者。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验及做法：政府部门高度重视、教育、卫生部门紧密配合，成立相关工作小组，明确责任分工，确保筛查工作有序开展，在规定时间完成工作任务，及时消除了校内传播可能性。

2、存在的问题及原因：在乡镇学校由于人员不便集中, 给筛查工作带来了难度，工作成本增加，试剂损耗较大；PPD皮试中存在一些偶合反应，部分家长较难沟通，给卫生部门造成困扰。.

四、有关建议

1、始终坚持晨检工作。各级各类学校每天早晨各班班主任对本班每一位学生做好晨检，发现有持续咳嗽2周以上、咳痰、发热、盗汗等肺结核可疑症状的学生，及时报告卫生老师，并告知学生家长及时检查确诊。对因病缺勤学生及时与家长联系。

2、对未到校生做好因病缺勤登记与追踪工作。落实因病缺课登记和追踪制度。对因病缺勤学生及时与家长联系。如怀疑为肺结核，及时追踪了解学生的诊断和治疗情况。

3、加强疫情报告。对学校通过健康体检、晨检等途径发现的结核病疑似病例，疫情报告人及时向当地卫生部门报告，同时做好学校班级消毒工作。

4、做好确诊病例的登记和管理工作，关注密切接触者的健康状况。配合卫生部门做好现场调查、密切接触者筛查以及确诊病例的治疗管理等工作

5、做好休学和复学管理。协助卫生部门做好不需休学的结核病病例的管理。积极协助卫生部门对结核病病例的密切接触者进行筛查。

6、落实学校健康体检制度。按有关规定将结核病的检查项目作为学校新生入学体检和教职员工每年常规体检的必查项目，并纳入学生和教职员工的健康体检档案。对于通过学校健康体检发现的疑似结核病病例，学校要及时告知学生或家长到当地医疗机构检查确诊。

沅江市疾病预防控制中心

2021年7月17日