**沅江市特殊教育学校转移支付**

**2021年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据湘财预指【2020】354号 湖南省财政厅 湖南省教育厅关于提前下达2020年特殊教育补助经费的通知，下达给我校全年补助经费预算资金35万元;年初本级预算专项资金教师岗位补贴32万元。我校根据实际情况，将该项目资金用于学校资源教室升级提质建设项目，以增强基本办学能力和服务水平；用于教师年终绩效工资发放。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年3月省财政下拨中央资金35万元全额至学校帐户，特殊教育教师岗位补贴12月全额下发到教师工资账户。

2、项目资金执行情况分析

我校将该项目资金全部用于学校资源教室升级提质建设项目及教师工资发放，实际使用资金67万，其中中央资金35万元，其他资金32万元。

3、项目资金管理情况分析

该项目资金到位后，学校加强了专项资金的管理，成立了以校长为组长的项目建设小组，由学校行政、工会参与整个建设过程，建立了相应的管理制度、保障制度，职责分工明确，设立了专门帐户，无挤占、挪用现象。充分发挥了资金效率，使用率达100％。保证了工程质量并如期完工以及工资的发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全面完成了学校资源教室升级提质，学校环境面貌得以改善，基本办学条件和服务能力明显提升，资源教室达到了特殊教育办学标准；教师待遇得到保障、教师满意度提升。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

我校按上级预算资金，全部投入了该项目，资源教室共计62.62d平方米，得以升级提质，达到了规划任务要求，规划任务完成率100%；26位特殊教育教师的岗位补贴完成率100%。

（2）质量指标

我校狠抓了该项目工程质量，材料使用达国标标准，已通过审计验收和安全质量验收，达到了维修改造目标，维修改造合格率100%；教师岗位补贴按时足额发放到位。

(3)时效指标

学校资源教室升级提质建设项目严格按照计划步骤有序进行，按时开工并如期完成该工程全部建设项目。维修改造项目开工率100%，采购项目任务完成率100%；教师待遇12月落实到位。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

我校学校资源教室升级提质后面貌焕然一新、场地条件明显得到改善，学校开展个别化教学、以及教师的教研活动次数与质量、参与时间与人次都明显增多；特殊教育教师绩效工资增量达到50%。

(2)社会效益

我校学校资源教室升级提质并投入使用，学校各类班级教学活动以及教师的教研活动得以顺利举行，受到师生、家长的一致好评，学校形象得以改善，加强了校际联系，吸引了更多残疾学生来校就读；教师幸福指数提升。

(3)可持续影响

我校学校资源教室设施条件明显得到改善，为教师教学提供了有力保障，促进了师生的身心健康发展，为个别化教学提供了有效服务；教师待遇落实，安心教学。

3.满意度指标完成情况分析

我校该项目家长满意度为95%，教师满意度为100%受到全体师生及社会的一致好评。

沅江市特殊教育学校

2022年03月10日