泗湖山镇中心卫生院

2021年年度基本公共卫生服务项目工作执行情况报告

2021年我镇基本公共卫生服务项目工作在沅江市卫生健康局以及上级指导单位的正确指导下， 严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求执行，基本完成了各级交给的各项基本公共卫生服务项目工作任务，现将2021年度基本公共卫生服务项目工作执行情况汇报如下：
一、加强领导、完善管理

成立了公共卫生领导小组，扎实推进国家基本公共卫生服务均等化，合理分配乡村两级基本公共卫生服务任务，将村医能够承担的尽量交由村医承担，以政府购买服务的方式绩效考核后，严格按照“做多少事，给多少钱，钱随事走、购买服务”的原则，严格绩效考核。

二、强化培训、定期督导

今年以来，我院定期对村卫生室人员进行公共卫生服务项目工作的培训，并完成了1季度、3季度的督导与半年度和年度的村级绩效考核，对存在的问题进行了现场指导并作出了书面指导意见。
三、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

（一）居民健康档案管理
 截止2021年12月14日全镇常住人口 54652人，共建立居民健康档案49426份，建档率 90.4%，档案中动态管理数29314份，健康档案使用率59.3%。其中高血压管理档案 3490份；2型糖尿病管理档案 1428 份；儿童保健管理档案 3885份；孕产妇管理档案313份；严重精神障碍患者健康管理档案243份；结核病管理档案23份；65岁以上老年人管理档案 6678份。贫困人口：2212人。
 （二）健康教育
  1、提供25种健康教育宣传资料。2、设置健康教育宣传栏32个累计更换192次。3、开展公众健康咨询活动9次累计826人。4、举办健康教育知识讲座192场次，累计参与人数2893人次。5、播放健康教育音像资料种类12种以上，中医类音像资料占40%以上，全年累计播放音像次数365次，播放音像时间2920小时。
 （三）计划免疫
  辖区内建立预防接种证 3885人次，免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗共接种 2728次，接种二类疫苗人2380 针次。发现及报告预防接种中的疑似异常反应4例，年度无计划免疫相关传染病病例发生。
 （四）儿童保健管理
  积极开展6周岁以下儿童保健管理、新生儿访视工作，对304名新生儿进行了访视，新生儿访视率96.5%，对3885名0—6岁儿童进行了保健管理，保健管理率90%，保健覆盖率90%。
 （五）孕产妇管理
  辖区内活产人数319人，对辖区内孕13周建册及产前检查人数313人，早孕建册率99.4%，产后访视304人，产后访视率96.5%.

（六）老年人保健
 全镇6678名65周岁以上老年人进行建档建卡，接受健康管理人数3397人，老年人管理率50.12%。老年人体检人数3397，体检率50.1%。

（七）慢性病管理
 规范管理高血压病人2949人，规范管理率64.15%。规范管理2型糖尿病病人853人，，规范管理率67.43%。
（八）严重精神障碍患者健康管理
 辖区内规范管理严重精神障碍患者243人，规范管理率96.43%。 
（九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理
 依据《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，报告登记传染病30例，传染病报告率100%。无突发公共卫生事件发生。
（十）卫生计生监督协管
 加强学校卫生、饮用水安全、医疗机构及职业卫生等巡查工作，对辖区内所有机构累计巡查次数104次，报告食源性疾病72例。

（十一）中医健康管理

辖区内65岁以上老年人6678人，接受中医药服务的老年人4546人，老年人中医药健康管理率67%。辖区内0～36个月儿童1810人，接受中医药健康管理人数1391人，0-36月儿童中医药健康管理率77%。

（十二）结核病健康管理

辖区内已经管理肺结核患者23人，肺结核患者管理率100%。排查涂阳病人密切接触者11人。

（十三）、避孕药具的免费发放，上半年共计发放2132人。（十四）、家庭医生签约服务

已组织家庭医生团队36个，辖区人口54652，家庭常住人口签约33129人。其中0-6岁儿童签约3915人、老年人签约6345人、孕产妇签约304人、高血压患者签约4440人、糖尿病病人签约1240人、肺结核患者签约23人、精神病患者签约243人、残疾人签约1953、计划生育特殊家庭签约58人、贫困户签约2212人、低保五保签约1607人。

（十五）、居民健康档案查阅

泗湖山健康档案数49426份，已查阅档案数25124份，居民健康档案查阅率50.08%。
四、基本公共卫生服务项目改进措施

1、提高思想认识，加大工作力度。从保障人民健康和维护社会稳定的角度出发，充分做好公共卫生服务均等化工作，加强慢性病人管理和随访，按规范要求进行管理；对慢性病患者的健康问题进行分析及实施干预措施和效果评价等。

2、加强政策宣传，提升城乡居民参与意识。利用多种渠道、运用多种形式加大宣传力度，通过健康知识讲座、健康咨询、发放宣传资料、医务人员上门随访服务，向老百姓提供一些实用的、有针对性的医疗卫生健康知识，使城乡居民知晓了解基本公共卫生项目的服务内容和免费政策，促进广大群众积极主动参与，自觉接受基本公共卫生服务。

泗湖山镇中心卫生院

2021年12月13日