2022年基本公共卫生服务项目绩效评价自评报告

为全面了解我院基本公共卫生服务规范化工作进度并总结经验，完善措施，进一步推进我乡基本公共卫生服务更好的发展，根据沅江市卫生健康局文件精神，我院组织相关科室人员，采取查资料、看现场、电话回访、入户核实、听汇报等方式，对我镇45个自然村进行了2022年基本公共卫生服务项目开展的数量、质量、真实性和居民满意度行了考核督导，现将考核情况通报如下：

一．制定出高效、实用的检查方案

1.通过有关部门，取得与辖区内各自然村（居）委会联系，通过村（居）委会先在村里广播，加强宣传，告知服务内容，使村民（特别是35岁以上的村民）愿意接受服务，然后由我院派出医疗队伍到各村对符合条件的对象进行体检；然后根据体检情况建立健康档案；

2.收集我院以外医疗机构确诊的高血压、糖尿病患者，通过辖区内“一乡一站”的医生，了解当地的高血压、糖尿病患者情况，并登记在册，然后再去核对和建立健康档案；

3.通过医院已登记的门诊和住院病人的信息，找出高血压、糖尿病患者，然后再建立健康档案；还有医生在现在各种临床诊疗过程中,通过检测血压或血糖在就诊者中发现或诊断高血压、糖尿病患者；医院通过定期或不定期的从业人员健康体检?单位组织健康检查,检出高血压、糖尿病患者。

4.通过健康教育,促使患者或35岁以上人群主动检测血压或血糖,发现高血压或糖尿病患者。

5.关于重性精神疾病患者的信息获取和建档：

①．与辖区内各自然村（居）委会联系，通过村（居）委会发现重性精神疾病患者，由辖区内“一乡一站”的医生登记后统一送我院建立档案；

②．通过我市精神病医院了解我镇的精神疾病患者患病和治疗情况，并登记在册，然后再去建立健康档案；

③．通过医院已登记的门诊和住院病人的信息，找出精神疾病患者，然后再建立健康档案；还有医生在现在各种临床诊疗过程中,在就诊者中发现或诊断精神疾病患者。

6.关于孕产妇的体检和建档工作：

①.加强与辖区内的村妇女主任联系，掌握在妇女主任那里孕检的孕产妇信息。

②.在我院妇产科门诊及住院部就诊的孕妇，做好体检和建档工作；

③.我院再根据情况，联系有关部门，统一到各村（居）委会为孕产妇办理保健登记及孕检，并预约好下次孕检时间和地址。

二.取得成绩

65岁以上老年人建档数8639人，健康管理率为90%，已全部完成健康档案规范化电子建档，电子建档率100%；高血压人数建档数5229人，高血压管理率为100%，高血压规范管理率为81%,高血压管理人群血压控制率为78%，已全部完成健康档案规范化电子建档，电子建档率为100%；糖尿病人数建档数1583人，糖尿病管理率为100%，糖尿病规范管理率为81%,糖尿病管理人群血糖控制率为85%，已全部完成健康档案规范化电子建档，电子建档率为100%；重性精神病患者人数建档数315人，规范管理率为100%，已全部网上录入国家重性精神疾病基本数据收集分析系统；孕产妇人数建档数312人，早孕建册率、产后访视率、产前健康管理率均为93%。

三． 新做法和亮点：

1.加强专业人员的培训，提高工作强度；

2.加强了宣传，提高了村民的参检意识；

3.按照去年的实施方案，加强了同有关部门的联系，并结合了

“两癌”检查，大幅度的增加了下乡的频率；

4.继续认真执行基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，加强资金管理，明确资金使用范围，确保该资金的安全合理使用。

四. 专项资金使用情况

我院按照有关规定为辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理，对于按规定免费提供的基本公共卫生服务项目，没有以任何形式向城乡居民收费。我院按规定使用补助资金，根据基本公共卫生服务补偿标准，将补助资金用于相关的人员支出，以及开展基本公共卫生服务所需的必要耗材等公用经费支出。

2022年1月至2022年12月我院共收到基本公共卫生服务项目补助资金452.92万元，该资金共支出452.92万元，其中用于人员经费支出246.18万元；材料费支出68.95万元；其他公用经费支出137.79万元。

五.存在问题

1.宣传还不完全到位，村民参检意识还不够强烈，有时候造成体检时间延长；

2.体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效果不高；

3.医院投入的人力、物力高，时间跨度长，工作人员高度疲劳；

4.医院工作任务繁重，要加强慢性病的随访工作。

六．解决办法

1.加强宣传，加强村民健康意识教育；

2.加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度；

3.加强与有关部门的联系，特别是进一步取得政府和村委的支持配合，提高工作效率；

4.加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。

沅江市黄茅洲镇中心卫生院

2023-9-8