2023年沅江市财政局预算绩效工作总结

2023年，沅江市财政局秉持“全过程、全方位”的财政绩效管理理念，按照预算绩效管理职能职责，以及省厅工作考核要求，较好地完成了既定的工作任务，取得了一定的成绩，但也存在一些问题。现将有关工作情况汇报如下：

- 工作成绩

- （一）、贯彻落实省厅工作部署，扎实开展“绩效管理提升年”专项行动

3月底，我局收到省厅工作通知后，迅速成立了预算绩效管理暨“绩效管理提升年”工作领导小组（沅财绩〔2023〕2号），通过局党组统筹、股室领取任务，制定发布了《沅江市财政局“绩效管理提升年”行动方案》（沅财绩〔2023〕3号），着力构建全局参与、分工负责的工作机制，推动形成“人人讲绩效、处处用绩效、事事有绩效”的浓厚氛围。各项工作按方案的预定进度推进，预算绩效管理水平显著提升，于9月向省厅报送了《沅江市财政局“绩效管理提升年”行动工作推进情况汇报》，全面总结前段工作成效，统筹强化后段工作任务。10月，召开了“守牢过紧日子规定底线，做好绩效提升年收尾篇章”为主题的专题工作推进会，力争今年预算绩效全面提升、全局工作完美收官。

（二）、完善预算绩效制度体系，建立健全绩效管理常态长效机制

- 5月，制定发布了《沅江市预算绩效目标管理办法》（沅财绩〔2023〕4号）、《沅江市市级预算部门绩效自评操作规程》（沅财绩〔2023〕5号）、《沅江市预算支出绩效运行监控管理办法》（沅财绩〔2023〕6号）以及《关于建立全面预算绩效管理工作协同联动机制的意见》（沅财审联〔2023〕1 号）文件，加上前两年制定发布的《沅江市预算事前绩效评估管理细则》，以及《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2号）文件，我局已建立起涵盖从顶层设计到事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价等重要环节的绩效管理制度体系。

（三）、严格绩效目标管理，督促指导部门单位编报年度绩效目标

在部门预算编制过程中，财政业务股室严把审核关口，无绩效目标不安排支出。同时，绩效评价股加大对部门单位的指导力度，通过举办集中培训班、个别指导、提供外地绩效目标体系参考等方式，2023年度部门预算绩效目标编制质量有了明显的提高，所有预算单位和镇街并向财政局绩效评价股报送了年度绩效目标纸质版。

在2024年度部门预算编制过程中，我局对全市各预算单位在预算一体化系统中申报的年度绩效目标，进行了同步审核把关，对绩效指标设置笼统、绩效目标不明确的，坚决予以退回重报，直到符合要求为止，绩效目标并随部门预算一起报人大审核。

今年绩效评价股加大了对预算单位绩效目标编制的指导力度，上半年举办了专题培训班，制定发布我市绩效目标管理办法，向预算单位提供省厅发布的部分绩效目标模板，并提供益阳市本级预算单位绩效目标、省内先进地区的预算单位绩效目标汇编，以供学习参考。            明年，我局将引入第三方力量，加强我市三级绩效指标体系建设。

（四）、开展事前绩效评价，推进全过程预算绩效管理

年初，组织对2023年度砂石执法工作经费、农村人居环境服务外包项目、五湖保洁项目、垃圾焚烧发电项目、智慧路灯项目5个市级重点财政政策和项目进行了事前绩效评价。重点对政策出台必要性、实施可行性、公共性和财政支持方式是否得当、项目预算安排是否合理、预期目标是否能够达成等方面在决策阶段进行综合深入评估，从源头上提升财政政策项目效能。

（五）、开展财政重点绩效评价，强化评价结果应用

- 2023年财政重点绩效评价工作以突出民生、重点为项目选择原则，结合省财政厅工作考核要求，评价范围覆盖一般公共预算、政府性基金、社会保险基金预算，以及政府购买服务项目等；经相关股室初选、财政局党组集体研究，确定2022年度9个部门整体绩效评价项目，评价金额22922万元，9个重点专项绩效评价项目，评价金额12662万元，共18个项目，总评价金额35584万元，通过政府采购电子卖场程序选定第三方机构委托实施，于9月初召开工作布置会，正式启动财政重点绩效评价工作；对评价过程和评价纪律，财政局相关股室加强了监管，严把评价质量关；第三方机构于11月下旬向财政局提交了全部项目的正式绩效评价报告。

- 我局及时将评价报告向相关单位进行了反馈，并督促单位及时进行整改和整体绩效提高，并于12月中旬向财政局报送了专题整改报告。将绩效评价结果与2024年度部门预算安排挂钩，对绩效目标实现不佳和问题较多的单位和项目，坚决扣减预算，向市委、政府、人大书面汇报评价结果及结果应用情况。

- 3月，财政局金融股组织开展了2022年度县级特色农业金融保险补贴、生猪价格“保险+期货”、农业保险承保机构工作绩效、镇街农业保险工作绩效评价工作。

- 为全面掌握我市乡村振兴专项资金使用、管理情况及取得的成效，11月中旬，财政局绩效评价股、农业农村股组织启动了2023年度乡村振兴项目资金专项绩效评价，涉及项目资金1.07亿元，项目536个，分布在全市14个镇街中心，项目主管部门9个，预计12月20日前完成。

（六）、开展专项资金绩效监控，强化预算执行预警和纠偏，助推支出进度。

7月，组织开展专项资金绩效监控，制定发布了《沅江市财政局关于开展预算支出绩效运行监控的通知》（沅财绩〔2023〕8号），要求各预算单位对20万元以上的专项资金进行了半年度监控自评，并向财政局绩效评价股报送了监控报告，强化了预算执行预警和纠偏，助推支出进度。并督促各部门单位按时报送。财政局相关业务股室对重点项目、民生项目的实施，进行了实时监控。

（七）、开展绩效自评及部门绩效评价，提高预算部门绩效管理水平。

3月，组织全市镇街和市直部门单位全面开展2022年度预算支出绩效自评工作，制定发布了《沅江市财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2023〕1号），各镇（街道）、市直部门单位已于5月底向财政局绩效评价股报送自评材料。通过绩效自评，有效增强了预算部门绩效管理责任主体意识，同时通过对部门整体和专项支出的梳理分析，也有效提高了部门单位的绩效管理水平。

由于资金、人力、时间等因素限制，对某些具有量大面广、专业性强等特点的重点项目和政策，财政不宜直接组织绩效评价，我们督促部门积极创造条件组织绩效评价或监控评估。7月，由沅江市住建局重点办牵头，聘请专业评价机构开展了“沅江市中心城区水环境综合治理一期工程PPP项目”绩效考核，11月完成并向财政报送了绩效考核报告。沅江市卫生健康局对我市 2023 年上半年国家基本公共卫生服务项目的实施情况和资金绩效，组织进行了电话调查与现场考核，形成了正式绩效考核报告并报送财政局。对2023年中央农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）项目，沅江市农业农村局主动组织了认真的绩效自评并形成了正式绩效评价报告；对2022年度中央水库移民扶持基金，沅江市库区移民事务中心也组织了全面评价，并形成了正式绩效评价报告等。

（八）、配合省厅县级财政收入绩效调研及县级财政运行绩效评价工作

- 8月，省厅绩效处一行来沅开展县级财政收入绩效调研及县级财政运行绩效评价，绩效评价股在局党组全局统筹安排下，和局办公室及相关股室密切配合，做好了各项准备工作，及资料收集、基础数据表单编制、绩效自评报告撰写、报告意见反馈等工作。省厅下发正式绩效评价报告后，我局及时组织了对报告的局内集中学习，并制定问题整改方案，和提高财政运行绩效相关对策。

（九）、开展业务培训，提高预算部门绩效实操能力

7月3日，绩效评价股和局干教中心组织举办了一期全市绩效业务实操培训班。全市108个预算单位和镇街财政所财务人员等共120多人参加了培训。会上一并布置了2023年年中绩效监控工作任务。培训邀请经验丰富的第三方专家授课，采用理论与实操相结合的方式，结合大量实例，以各单位普遍反映难度最大的绩效指标设置为核心和重点，对年初绩效目标申报、年中绩效监控和年终绩效自评业务，进行了系统的解读。培训班人员到得齐、听课认真，收到了很好的效果。

按省厅统一部署，今年底上线一体化系统预算绩效功能模块，12月12日，我局联系北京博思恒效咨询有限公司来我市组织了专题培训，120个市直预算单位和镇街财政所相关人员参加了培训，培训后，由局信息股迅速开展系统初始化上线工作。

- 存在的问题及改进措施

- 部门预算绩效主体意识尚待增强，相关工作开展不到位。全市部门单位都按财政要求完成了绩效目标、自评、监控等工作，但有部分单位主体意识不强，存在被动完成任务甚至流于形式的现象。各部门单位的预算绩效指标体系也不完善和规范。认真组织新增项目事前评估、重大项目事后评价的也不多。

- 财政重点绩效评价的覆盖面还不够。由于客观原因，我市没有国有资本经营及国有投资基金预算，因此，我局重点绩效评价的范围严格来说，还只覆盖了“三本”预算。由于客观原因，今年的债务项目绩效评价也尚未开展，镇街级政府财政运行绩效评价还在筹划中，拟明年才能正式开展。

- 对财政重点绩效评价的过程监管还不到位。当前对第三方机构绩效评价过程的监管并不到位，也缺乏有效措施和方法。根本原因在财政自己缺乏绩效评价操作实践经验。建议今年在不委托第三方机构的情形下，财政联合审计局专业力量开展1-2个重点政策、项目绩效评价，并在此基础上制定出绩效评价相关监管措施。

- 财政重点绩效评价结果应用还不到位。由于事后绩效评价的跨年度原因，评价结果还未发挥对部门预算的参考作用。

- 5、重大财政政策项目开展绩效监控不到位。一方面，对上年度重大政策项目，财政组织开展了预算部门绩效自评和财政重点评价，另一方面，对当年实施中的重点政策和项目，虽然财政也督促预算部门进行了半年度监控，但这种监控的整体质量并不高，部分还流于形式；财政组织重点监控的力度还不够，一是对项目的了解不够深入全面，浅尝辄止，二是还没有建立起重点监控的合力，绩效评价股、部门预算主管股室、监督股等股室，对部门单位重点专项资金的监督监控，往往各行其是，并没有充分发挥财政监控的效能。建立由局党组统筹，建立起由绩效评价、业务股室、监督股参与的，对重大财政政策项目实施的常态化绩效监控工作机制。

沅江市财政局绩效评价股

2023年12月